## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | LEYENDA
1 | FASE 1: Investigación y Definición de Requerimientos | 24 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | - | [22 empty] | Diego Cid
1.1 | Análisis del contexto del problema y definición de propósito/ámbito | 8 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 5 | Diego Cid | [21 empty] | Adonis Gomis
1.2 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 10 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 10 | Adonis Gomis | [21 empty] | Pablo Véliz
1.3 | Identificación de actores, supuestos y dependencias del sistema | 6 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | Pablo Véliz | [21 empty] | Equipo (trabajo conjunto)
2 | FASE 2: Definición de Arquitectura y Patrones de Diseño | 12 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | - | [22 empty] | Fase (resumen)
2.1 | Selección y justificación de la arquitectura de microservicios | 6 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 3 | Diego Cid
2.2 | Definición del patrón CSR (Controller-Service-Repository) | 6 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2 | Pablo Véliz
3 | FASE 3: Vista de Escenario – Casos de Uso | 16 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | -
3.1 | Diagrama general y específico de casos de uso | 8 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 8 | Adonis Gomis
3.2 | Especificación detallada de casos de uso (CU-001-001 al CU-001-005) | 8 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 12 | Pablo Véliz
4 | FASE 4: Vista Lógica – Diagrama de Clases | 14 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | -
4.1 | Modelado del diagrama de clases UML | 8 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 16 | Diego Cid
4.2 | Documentación de relaciones y estructura lógica | 6 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 15 | Adonis Gomis
5 | FASE 5: Vista de Implementación/Desarrollo | 12 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | -
5.1 | Diagrama de componentes | 6 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 7 | Pablo Véliz
5.2 | Diagrama de paquetes | 6 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 7 | Diego Cid
6 | FASE 6: Vista de Procesos y Vista Física | 12 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | -
6.1 | Diagrama de actividad (flujo de procesos) | 6 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | Adonis Gomis
6.2 | Diagrama de despliegue (arquitectura física) | 6 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6 | Pablo Véliz
7 | FASE 7: Requisitos de Calidad y Principios de Diseño | 12 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | -
7.1 | Definición de atributos y reglas de evaluación de calidad | 6 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 7 | Diego Cid
7.2 | Documentación de principios de diseño aplicados | 6 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 10 | Adonis Gomis
8 | FASE 8: Prototipado en Figma | 16 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | -
8.1 | Diseño de Mockup 1 – Dashboard versión inicial | 8 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 5 | Pablo Véliz
8.2 | Diseño de Mockup 2 – Dashboard de Activos v2 (ajuste de alcance) | 8 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5 | Diego Cid
9 | FASE 9: Evaluación Heurística de Nielsen | 12 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | -
9.1 | Aplicación de checklist heurístico sobre el prototipo | 6 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 5 | Adonis Gomis
9.2 | Análisis de métricas y resultados de la evaluación | 6 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 7 | Pablo Véliz
10 | FASE 10: Consolidación y Entrega del Documento DAS | 10 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | -
10.1 | Redacción de conclusiones, bibliografía y control de versiones | 6 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3 | Diego Cid
10.2 | Revisión final, formato y entrega del DAS (15-06) | 4 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 3 | Equipo
11 | FASE 11: Elaboración de la Carta Gantt Retrospectiva | 4 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | -
11.1 | Reconstrucción y elaboración de la Carta Gantt del proyecto | 4 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 7 | Equipo
Note on S4: Semana en curso al momento de elaborar esta carta Gantt (20-06-2026).