## Descripcion_Campos
DESCRIPCION DE CAMPOS
Campo | Propósito
ID | Identificador único del caso de prueba.
Módulo / Funcionalidad | Parte del sistema que se está probando.
Caso de Prueba | Descripción breve de la prueba realizada.
Datos de Entrada | Información utilizada para ejecutar la prueba.
Resultado Esperado | Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado Obtenido | Resultado observado durante la ejecución.
Estado | Aprobado, Fallido o Pendiente.
Observaciones | Comentarios, errores encontrados o mejoras sugeridas.

## Registro_Pruebas
REGISTRO DE PRUEBAS
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Inicio de sesión | Ingresar credenciales válidas | usuario1 / contraseña123 | Acceso al sistema | Acceso correcto | Aprobado
CP-02 | Inicio de sesión | Ingresar contraseña incorrecta | usuario1 / abc123 | Mensaje de error | Mensaje de error mostrado | Aprobado
CP-03 | Registro de usuario | Registrar correo existente | correo@duoc.cl | Advertencia de usuario existente | Permite registro | Fallido | Corregir validación
CP-04 | Listar comunidades | Listar comunidades registradas en el panel | Administrador de Comunidades | El sistema muestra el listado completo de comunidades registradas | El listado de comunidades se carga correctamente. | Aprobado
CP-05 | Gestión de Comunidades | Verificar acceso a gestión de bloque, torre y propiedad desde el panel | Administrador | El sistema permite gestionar comunidades, bloques, torres y propiedades | Solo permite gestionar comunidades; no hay acceso a bloque, torre ni propiedad | Fallido | El sistema está incompleto, es importante agergar esas funciones.
CP-06 | Cargar el Dashboard | Cargar el dashboard principal al ingresar al panel | Usuario administrador inicia sesión y accede al panel principal | El dashboard carga sin errores y muestra las métricas generales del sistema | El dashboard carga correctamente. | Aprobado
CP-07 | Información del Dashboard | Verificar que el dashboard muestre la información necesaria de gestores pendientes | Usuario administrador visualiza el dashboard principal | El dashboard despliega información de gestores pendientes por bloque, torre y propiedad | No está presente toda la información necesaria en el panel | Fallido | Hay que agregar la información incompleta, cómo en CP--05.
CP-08 | Activar una comunidad registrada anteriormente. | Activar una comunidad previamente registrada | Usuario administrador selecciona una comunidad inactiva y presiona "activar" | La comunidad cambia su estado a activa y queda disponible en el listado | La comunidad se activa correctamente y refleja el nuevo estado | Aprobado
CP-09 | Desactivar una comunidad y volver a activarla. | Desactivar una comunidad y verificar opción de reactivación | Usuario administrador selecciona una comunidad activa y presiona "desactivar" | Tras desactivar, debe mostrarse un botón "activar" para revertir la acción | El botón "desactivar" desaparece sin opción para volver a activar la comunidad | Fallido | Error al querer volver a activar una comunidad desactivada.
CP-10 | Visualizar comunidades en el Dashboard | Visualizar nombre y comuna de la comunidad en el dashboard | Usuario administrador visualiza la tarjeta de una comunidad en el dashboard | El nombre y la comuna de la comunidad se muestran de forma completa y legible | El nombre y la comuna se muestran correctamente sin truncamiento | Aprobado
CP-11 | Legíbilidad del Dashboard | Verificar legibilidad del campo de dirección en el dashboard | Usuario administrador visualiza la dirección de una comunidad en el dashboard | La dirección completa es legible sin truncamiento excesivo | La dirección se trunca con "…" muy pronto, dificultando su lectura | Fallido | Se puede solucionar asignando más espacio al texto.
CP-12 | Acceder a información detallada | Seleccionar una comunidad y acceder a su detalle | Usuario administrador hace clic sobre una comunidad del listado | El sistema navega al detalle de la comunidad seleccionada | El sistema navega correctamente al detalle de la comunidad | Aprobado
CP-13 | Jerarquía de la información | Verificar visibilidad de la jerarquía Comunidades > Bloque > Torre | Usuario administrador navega entre comunidades, bloques y torres | El sistema refleja claramente la ruta lógica y jerárquica de navegación | El sistema no refleja la ruta lógica de forma eficiente | Fallido | Puede resultar confuso, es importante tener la jerarquía clara.
CP-14 | Uso de accesos directos | Navegar a un módulo mediante un acceso rápido | Usuario administrador hace clic en un acceso rápido del panel | El sistema redirige al módulo correspondiente sin recargar la sesión | El sistema redirige correctamente al módulo seleccionado | Aprobado
CP-15 | Despliegue de acceso directo | Verificar duplicidad de accesos rápidos en el panel | Usuario administrador visualiza el panel principal con accesos rápidos | Los accesos rápidos se muestran una sola vez, en una única sección | La ruta de accesos rápidos se duplica: aparece a la derecha y a la izquierda con las mismas opciones | Fallido | Usa espacio de más en la pantalla y resulta confuso.
CP-19 | Ver usuarios | Buscar un usuario y mostrar su historial de ocupación | Usuario administrador busca y selecciona un residente específico | El sistema muestra el historial de ocupación correspondiente al usuario seleccionado | El historial de ocupación se despliega correctamente para el usuario seleccionado | Aprobado
CP-21 | Despliegue de información sobre torre | Desplegar la información general de una torre | Usuario administrador selecciona una torre desde el listado de bloques | El sistema muestra correctamente los datos generales de la torre seleccionada | Los datos generales de la torre se muestran correctamente | Aprobado

## Resumen_Resultados
RESUMEN RESULTADOS
Indicador | Valor
Total Casos de Prueba | 21
Casos Aprobados | 10
Casos Fallidos | 7
Casos Pendientes | 0
% Éxito | 47.62%

## Guia_Estados
TIPIFICACION DE ESTADOS
Estado | Significado
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | Existe un error o comportamiento distinto al esperado.
Pendiente | La prueba aún no ha sido ejecutada.